Районный отдел образования администрации Краснохолмского района

ПРИКАЗ

20.06.2014 г.Красный Холм №193

*О продолжении введения и реализации*

*ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО*

 *в общеобразовательных учреждениях*

 *Краснохолмского района*

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 и реализации национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить продолжение введения и реализацию ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района.
2. Обеспечить опережающее введение ФГОС ООО в 5-а классе-пилоте МБОУ «Краснохолмская сош№2 им.С.Забавина».
3. Начать подготовку к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района.
4. Утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2014-2016 годы в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района (Приложение 1).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Чернецову Н.Н., заведующую РМК РОО.

Заведующая РОО: И.Г.Филимонова

С приказом ознакомлена:

Приложение 1

 к приказу от 20.06.2014 №193

**План-график мероприятий по продолжению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**на 2014-2016 годы в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления** **мероприятий** | **Мероприятия** | **Срок** **исполнения** |
| ***Нормативно-правовое обеспечение***  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района | июнь 2014 года |
| Разработка и утверждение плана методического сопровождения и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Краснохолмского района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год | июнь 2014 года июнь 2015 года |
| Разработка и утверждение плана методического сопровождения и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Краснохолмского района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год | июнь 2014 годаиюнь 2015 года |
| Приказ «О продолжении введения и реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района» | июнь 2014 года |
| Подготовка методических рекомендаций по различным проблемным вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. | август 2014 года - июнь 2016 года |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение 2014-2015 годы |
| ***Организационное******обеспечение***  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального и основного общего образования. | 2014-2016 гг. |
| Планирование работы муниципального ресурсного центра (МРЦ) по сопровождению введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района: обновление состава центра, составление плана работы на 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год. | июнь 2014 годаиюнь 2015 года |
| Проведение инструктивно-методического совещания для руководителей и педагогов по корректировке основных образовательных программ начального общего образования общеобразовательных учреждений | август 2014 года, август 2015 годаавгуст 2016 года |
| Разработка основных образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района | Январь-август 2014 МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», остальные МБОУв течение 2014-2015 учебного года |
| Проведение экспертизы ООП ООО пилотной площадки по опережающему введению ФГОС МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» | август 2014 года |
| Определение оптимальных базовых моделей организации внеурочной деятельности в МБОУ района | август –сентябрь 2014 годаавгуст –сентябрь 2015 годаавгуст –сентябрь 2016 года |
| Организация и проведение муниципальных семинаров, совещаний, практикумов по проблемам внедрения ФГОС начального общего образования и основного общего образования | по плану МРЦ |
| Участие в областных мероприятиях по введению и реализации ФГОС | по плану |
| Координация деятельности пилотной площадки по опережающему внедрению ФГОС МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. С. Забавина» | постоянно |
| Приведение Устава пилотной площадки по опережающему внедрению ФГОС МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. С. Забавина» в соответствие требованиям  ФГОС ООО | 2014 год |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | постоянно |
| Проведение мониторинга по готовности МБОУ к продолжению введения ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО, по оценке результатов освоения основной образовательной программы вМБОУ района | 2014-2016 годы |
| Организация школьного мониторинга достижений обучающихся  | 2014-2016 годы |
| Разработка в МБОУ программ родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС  | август 2014-2016 годов |
| Оказание методической помощи в разработке контрольно-измерительных материалов для диагностики предметных и метапредметных результатов  | май 2014 года, 2015 года, 2016 года |
| Координация процесса обеспечения МБОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем учебников  | ежегодно |
| Приобретение сборников, брошюр, сопровождающих внедрение ФГОС в МБОУ и РМК РОО Краснохолмского района | ежегодно |
| Анализ имеющихся в МБОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2014-2016 гг. |
| Пополнение муниципальной методической базы методических материалов по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. | постоянно |
| ***Финансово-экономическое*** ***обеспечение***  | Формирование бюджета Краснохолмского района в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС. Установление муниципальных нормативов финансирования образования. | Ноябрь 2014 года, Ноябрь 2015 года, Ноябрь 2016 года |
| ***Кадровое обеспечение***  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки учителей начальных классов, учителей- предметников, директоров МБОУ, а также специалистов, методистов РОО по вопросам внедрения ФГОС  | По необходимости |
|  | Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей в условиях введения ФГОС. | постоянно |
| ***Информационное обеспечение***  | Информирование общественности через сайт РОО, сайты ОУ о ходе и результатах введения и реализации ФГОС  | постоянно |
| Организация публичной отчетности пилотной площадки по опережающему внедрению ФГОС МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» и МБОУ района | в течение 2014-2016 гг. |
| **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС** | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | ежегодно |
|  | Приведение материально – технического обеспечения МБОУ в соответствие федеральным требованиям к оснащенности учебного процесса | По мере поступления денежных средств |